## Hoja 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: https://github.com/MrLufer/Supershop |  | Condor/AF | Llana/DF
| Grupo: | 4 | Chávez/JP | Guzmán/DB
| Proyecto: | Plataforma educativa con asistente virtual y autoevaluación AI - EvaEduca | Ayala/DB
| Enfoque de desarrollo: | Scrum | Romani/AQA
| Inicio: | 2024-04-04 | Román/AS
| Fin: | 2024-06-30 | Condor/DBA
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - |  |  |  | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | EE - PC.docx | Chávez/JP y Condor/DBA | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | EE-CP.xlsx | Condor/AF y Chávez/JP | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | EE-RGH | Chávez/JP | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 100%
| Especificar modelo de negocio | Documento de negocio | EE-DN.docx | Chávez/JP , Ayala/DB, Guzmán/DB | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 70%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos: Actores | EE-DERA.docx | Condor/AF, Román/AS, Ayala/ DB , Guzmán/DB | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 0%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU01-Crear Instituciones Educativas | EE-DERCU-01.docx | Condor/AF | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU02-Registrar nueva cuenta | EE-DERCU-02.docx | Román/AS | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU03-Gestionar cuentas de Administrador | EE-DERCU-03.docx | Chávez/JP | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU04-Gestionar cursos | EE-DERCU-04.docx | Llana/DF | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU05-Gestionar usuarios de Institución Educativa | EE-DERCU-05.docx | Ayala/ DB | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU06-Administrar curso | EE-DERCU-06.docx | Romani/AQA | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU07-Gestionar evaluaciones | EE-DERCU-07.docx | Condor/DBA | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU08-Subir rúbrica de evaluación | EE-DERCU-08.docx | Guzmán/DB | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU09-Subir respuestas de los alumnos | EE-DERCU-09.docx | Condor/AF | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU10-Realizar Revisión | EE-DERCU-10.docx | Chávez/JP | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU11-Responder reclamo | EE-DERCU-11.docx | Condor/AF | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU12-Visualizar evaluaciones | EE-DERCU-12.docx | Condor/AF | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU13-Realizar reclamo | EE-DERCU-13.docx | Ayala/DB | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU14-Visualizar cursos | EE-DERCU-14.docx | Ayala/DB | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
|  | Documento de Especificación de Requisitos: CU15-Interactuar con el chatbot | EE-DERCU-15.docx | Condor/AF | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | EE-DEUI.docx | Chávez/JP, Yomela/DF | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 40%
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | EE-DGE.docx | Yomela/DF | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 40%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | EE-DEBD.docx | Condor/AF | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | EE-DAS.docx | Román/AS | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | EE-RDS.docx | Chávez/JP, Condor/DBA, Yomela/DF, Ayala/DB, Guzmán/DB, Román/AS | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | EE-RPS.docx | Chávez/JP | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 0%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-05-10
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | EE-DER.docx | Chávez/JP , Condor/AF | 2024-05-13 | 2024-06-05 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | EE-DEUI.docx | Yomela/DF , Chávez/JP | 2024-05-13 | 2024-06-05 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | EE-DEBD.docx | Condor/DBA | 2024-05-13 | 2024-06-05 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | EE-RDS.docx | Chávez/JP, Condor/DBA, Yomela/DF, Ayala/DB, Guzmán/DB, Román/AS | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | EE-RSS.docx | Chávez/JP | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-06-20
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | EE-DER.docx | Condor/AF, Chávez/JP | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | EE-DEUI.docx | Yomela/DF, Chávez/JP | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | EE-DEBD.docx | Condor/DBA, Chávez/JP | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | EE-DAS.docx | Román/AS, Chávez/JP, Condor/DBA | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | EE-DGE.docx | Yomela/DF, Chávez/JP | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | EE-MU.docx | Condor/AF, Chávez/JP | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | EE-DPS.docx | Romani/AQA, Condor/TQA, Román/TQA | 2024-06-27 | 2024-06-30 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | EE-RDS.docx | Chávez/JP | 2024-06-30 | 2024-07-04 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | EE-RTS.docx | Chávez/JP | 2024-06-30 | 2024-07-04 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | EE-ACP.docx | Chávez/JP | 2024-06-30 | 2024-07-04 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-04